## REGISTRO DE TIEMPO
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo de Interrupción | Tiempo Delta | Fase | Comentarios
2022-04-09 | 15:24 | 15:45 | 13+2=15min | 6minutos | Planeación | Investigacion,tomar agua y buscar comida,
2022-04-10 | 15:45 | 16:39 | 1+15=16min | 38minutos | Diseño(casos de uso textual) | Tirar envoltorio de la comida, descanso
2022-04-10 | 17:00 | 17:30 |  | 30minutos | Diseño(Diagrama de clases)
2022-04-11 | 20:00 | 22:10 | 15+5=20min | 50minutos | Codifificacion | comprar comida, estirar el cuerpo
2022-04-14 | 18:00 | 20:22 | 40min | 1 hora y 42min | Codifificacion | descanso
Estudiante: Jordan daniel pautt Fecha: 09 / 04 / 2022
Instructor: Jordan daniel pautt Programa #: 1

## REGISTRO DE DEFECTOS
Registro de Defectos
Estudiante: Jordan daniel pautt rojas |  | Fecha:09/04/2022 |  |  | Programa: 1
Programa: 1 |  |  |  |  | Fecha: 14 / 04 / 2022
Fecha | Número | Tipo | Encontrado | Eliminado | Tiempo de corrección | Defecto corregido
2022-04-09 | 1 | 20 | DISEÑO | DISEÑO | 5
Descripción: Error de ortografia en el caso de uso de Crear Usuario
2022-04-09 | 2 | 20 | DISEÑO | DISEÑO | 10
Descripción:Errores en el orden de las oraciones de los casos de uso de modificar usuario y modificar videojuego
010/04/2022 | 3 | 80 | DISEÑO | DISEÑO | 30
Descripción: Confunsion al relacionar los diagramas de clases
10/04/2022 | 4 | 20 | DISEÑO | DISEÑO | 5
Descripción: Error de ortografia en los metodos y atributos del diagrama de clases
10/04/2022 | 5 | 100 | DISEÑO | DISEÑO | 40
Descripción: El programa donde se estaba realizando el diagrama de clase se cerro solo
14/04/2022 | 6 | 10 | CODIFICACION | CODIFICACION | 5
Descripción: No se comentario las funciones de crear y modificar usuario
2022-04-14 | 7 | 20 | CODIFICACION | CODIFICACION | 20
Descripción: error, faltaba un punto y coma en una linea de codigo
2022-04-14 | 8 | 30 | CODIFICACION | CODIFICACION | 50
Descripción: el jdk de neetbeans estaba pidienda la version mas actualizada
2022-04-14 | 9 | 80 | CODIFICACION | CODIFICACION | 20
Descripción: el bucle foreach no me estaba dejando modificar el array enla posicion en la que estaba
2022-04-14 | 10 | 20 | CODIFICACION | CODIFICACION | 3
Descripción: mensajes de error mal redactados
2022-04-14 | 11 | 40 | CODIFICACION | CODIFICACION | 10
Descripción: funciones repetidas
2022-04-14 | 12 | 100 | CODIFICACION | CODIFICACION | 40
Descripción: multiples errores al compilar el codigo

## RESUMEN PLAN DE PROYECTO
Estudiante: Jordan daniel pautt rojas |  |  | Fecha: 09/04/2022
Programa: |  |  | Programa#: 1
Instructor: |  |  | Lenguaje: Java
Tiempo por Fase (min.) | Plan | Actual | Hasta la fecha | % Hasta la fecha
Planificación | 30 | 20 | 30 | 2.4896
Diseño | 240 | 120 | 230 | 19.0871
Codificación | 600 | 740 | 900 | 74.6888
Compilación | 40 | 20 | 30 | 2.4896
Pruebas | 20 | 5 | 15 | 1.2448
Postmorten
Total | 930 | 905 | 1205
Defectos Encontrados | Plan | Actual | Hasta la fecha | %Hasta la fecha
Planificación | 4 | 7 | 16 | 13.913
Diseño | 2 | 4 | 20 | 17.3913
Codificación | 30 | 12 | 40 | 34.7826
Compilación | 3 | 10 | 33 | 28.6957
Pruebas | 1 | 2 | 6 | 5.2174
Postmorten
Total | 40 | 35 | 115
Defectos Removidos | Plan | Actual | Hasta la fecha | %Hasta la fecha
Planificación | 4 | 3 | 12 | 17.6471
Diseño | 2 | 2 | 6 | 8.8235
Codificación | 30 | 22 | 40 | 58.8235
Compilación | 3 | 3 | 6 | 8.8235
Pruebas | 1 | 1 | 4 | 5.8824
Postmorten
Total | 40 | 31 | 68